## Totale
Version | Jour | Mémoire vérifié | Mémoire totale | Jour | Simulation avancement vérifié | Simulation avancement totale
1 | 2023-02-21 | 0 | 0 | 2023-02-21 | 0 | 0
9 | 2023-03-22 | 16 | 16 | 2023-03-22 | 0 | 5
11 | 2023-04-02 | 16 | 28 | 2023-04-02 | 0 | 7.5
12 | 2023-04-08 | 20 | 29 | 2023-04-08 | 0 | 7.5
13 | 2023-04-10 | 25 | 32 | 2023-04-10 | 0 | 8.5
| 2023-04-20 | 50 | 50 | 2023-04-20 | 100 | 100

## Memoire
Chapter | min Todo | max Todo | Done | Min pourcentage | Max pourcentage | Pourcentage erreur
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | 0
3 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | 0
4.1 | 3 | 5 | 2 | 40 | 66.6667 | 26.6667
4.3 | 10 | 15 | 7 | 46.6667 | 70 | 23.3333
4.4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 0
5 | 5 | 7 | 2 | 28.5714 | 40 | 11.4286
6 | 6 | 11 | 4 | 36.3636 | 66.6667 | 30.303
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Somme | 40 | 55 | 29 | 52.7273 | 72.5 | 19.7727
50

## Feuil3
Etape | Coefficient | Avancement | Résultat
Choisir le simulateur: WorkflowSim | 5 | 100 | 5
Apprendre le simulateur et lire les readme... | 5 | 50 | 2.5
Concevoir l'interface | 10 | 10 | 1
Implémanter l'algorithme EViMA | 40 | 0 | 0
Implémanter notre solution | 20 | 0 | 0
Faire des tests | 10 | 0 | 0
Comparer les résultats | 10 | 0 | 0
Somme | 100 |  | 8.5